## Лист1
Этап | Длительность (дни) | Начало выполнения | Окончание выполнения | Предшественник | Названия ресурсов | Затраты
Начало проекта | 1 день | 2020-01-17 | 2020-01-20 |  | Куратор со стороны заказчика | 4800
Формирование проектной команды | 5 дней | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 1 | Руководитель проекта со стороны Исполнителя | 24000
Структурный анализ | 25 дней | 2020-01-27 | 2020-03-02 | 2 | Рабочие места; руководитель проекта | 145 000, 00 ₽
Структурный анализ | 25 дней | 2020-01-27 | 2020-03-02 | 2 | Рабочие места; руководитель проекта | 145 000, 00 ₽
Анализ и проектирование | 17 дней | 2020-03-02 | 2020-03-25 | 3 | Бизнес-аналитик; Проектировщик БД; Куратор | 193000
Реализация | 20 дней | 2020-03-25 | 2020-04-22 | 5 | Проектировщик БД; | 178000
Тестирование | 9 дней | 2020-04-22 | 2020-05-05 | 6 | Программист ПО; Тестировщик | 199000
Развёртывание и внедрение | 30 дней | 2020-05-05 | 2020-06-16 | 7 | Проектировщик БД; Программист; Тестировщик | 384000
Развёртывание и внедрение | 30 дней | 2020-05-05 | 2020-06-16 | 7 | Проектировщик БД; Программист; Тестировщик | 384000
Сдача проекта | 1 день | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 9 | Руководитель проекта | 252000