## Лист1
Риск | Вероятность | Степень ущерба | Оценка ущерба, руб | Вероятность реализации
Изменение требований заказчика, приводящее к замедлению этапов разработки и возможному переобучению исполнителей | Низкая | Терпимая | 50000 | 0.7
Текучесть опытных разработчиков, которые покидают проект до его завершения, тем самым замедляя процесс разработки | Средняя | Терпимая | 100000 | 0.5
Невозможность организовать обучение нового персонала исполнителей | Низкая | Терпимая | 100000 | 0.2
Недооценки времени выполнения проекта | Высокая | Серьёзная | 200000 | 0.5
Организация меняет свои приоритеты в сфере управления проектом, тем самым внося неопределенность в процесс разработки | Средняя | Серьёзная | 150000 | 0.3
Программные компоненты, используемые повторно, имеют функциональные дефекты и требуют переработки | Средняя | Серьёзная | 100000 | 0.4
Ведущий разработчик заболел в самое критическое время | Средняя | Серьёзная | 50000 | 0.6
Скорость выявления дефектов в системе критически ниже ожидаемой | Низкая | Серьёзная | 200000 | 0.3
Финансовые затруднения привели к снижению бюджета проекта | Средняя | Катастрофическая | 300000 | 0.8
Невозможность подобрать исполнителей необходимого высокого уровня | Низкая | Катастрофическая | 300000 | 0.2